## UNF (3)
Pemilik Proyek |  |  | Pengajuan Contoh Material |  |  | Data Bahan/Material
[21 empty] | Dasar Evaluasi | [5 empty] | Hasil Evaluasi |  | Follow Up |  | Catatan
Nomor | Revisi | Tanggal | Proyek | Paket | No. | Nama Kontraktor | Tanggal Pengajuan | Nama Contoh Bahan/Material | Nama Supplier | Spesifikasi Produk |  | Spesifikasi Kontrak Produk |  | Referensi |  | Lokasi Pekerjaan |  | Lampiran |  |  | Gambar |  | Spesifikasi Teknis |  | Mutu Material
[10 empty] | Type | Kode bahan/material | Type | Kode bahan/material | No. Gambar | RKS hal | Ruang | Lantai | Contoh material | Brosur | Hasil tes | KONTRAKTOR | OWNER | KONTRAKTOR | OWNER | KONTRAKTOR | OWNER | KONTRAKTOR | OWNER | KONTRAKTOR | OWNER
PK/PROJECT/005 | 2 | 2023-11-29 | Pengecoran pondasi struktur gedung | Pekerjaan Struktur | 045/023/008 | PT Wijaya Karya | 45289 | Beton Ready Mix K225 | PT Beton Mix Indonesia | Material Konstruksi | M-005 | Lump Sum | M-005 | 82 | 1 | D01 | LA01 | Ada | Tidak Ada | Ada | Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Setuju | Baik | Buruk | Diterima | Diterima | Perlu test laboratorium | Perlu test laboratorium | -
PK/PROJECT/005 | 1 | 2023-12-01 | Renovasi dinding | Pekerjaan Arsitektur | 032/019/014 |  | 45292 | Semen Tiga Roda | PT Indocement | Material Dinding & Finishing | F-010 | Unit Price | F-010 | 15 | 2 | A03 | LB02 | Tidak Ada | Ada | Ada | Tidak Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Cukup | Baik | Diterima | Diterima | Perlu surat jaminan | Perlu Mock Up | -
PK/PROJECT/005 | 1 | 2024-05-05 | Pengecoran pondasi struktur gedung | Pekerjaan Struktur | 021/007/030 |  | 45448 | Beton Ready Mix K225 | PT Beton Mix Indonesia | Material Konstruksi | M-005 | Lump Sum | M-005 | 82 | 1 | D01 | LA01 | Ada | Ada | Tidak Ada | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Baik | Buruk | Diterima | Diterima | Perlu test laboratorium | Pengajuan ulang | -
PK/PROJECT/005 | 1 | 2024-09-16 | Renovasi dinding | Pekerjaan Arsitektur | 027/014/042 |  | 45581 | Pasir Plester Halus | PT Pasir Makmur | Material Konstruksi | F-002 | Lump Sum | F-002 | 18 | 1 | F11 | LA01 | Ada | Tidak Ada | Ada | Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Baik | Baik | Ditolak | Diterima | Perlu test laboratorium | Perlu test laboratorium | -
PK/PROJECT/005 | 1 | 2024-06-11 | Pemasangan lantai | Pekerjaan Arsitektur | 054/009/021 |  | 45484 | Keramik Lantai 40x40 cm | PT Keramik Prima | Material Lantai | L-011 | Unit Price | L-011 | 36 | 3 | Z08 | LC03 | Tidak Ada | Ada | Ada | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Baik | Buruk | Ditolak | Ditolak | Perlu test laboratorium | Perlu surat jaminan | -
PK/PROJECT/005 | 1 | 2023-12-06 | Renovasi dinding | Pekerjaan Arsitektur | 011/029/037 | PT Multi Structure | 45297 | Cat Nippon Paint Vinilex (interior) | PT Nippon Paint Indonesia | Material Dinding & Finishing | F-007 | Lump Sum | F-007 | 4 | 2 | C06 | LB02 | Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Setuju | Buruk | Cukup | Ditolak | Diterima | Pengajuan ulang | Perlu Mock Up | -
PK/PROJECT/005 | 1 | 2024-02-24 | Pengecoran pondasi struktur gedung | Pekerjaan Struktur | 031/011/040 |  | 45375 | Besi Ulir Diameter 10mm | PT Baja Utama | Material Konstruksi | M-007 | Unit Price | M-007 | 29 | 1 | E05 | LA01 | Tidak Ada | Tidak Ada | Ada | Tidak Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Cukup | Buruk | Diterima | Diterima | Perlu Mock Up | Pengajuan ulang | -
PK/PROJECT/005 | 1 | 2024-03-09 | Renovasi dinding | Pekerjaan Arsitektur | 017/033/012 |  | 45391 | Pasir Plester Halus | PT Pasir Makmur | Material Dinding & Finishing | F-002 | Lump Sum | F-002 | 18 | 2 | F11 | LB02 | Tidak Ada | Tidak Ada | Ada | Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Setuju | Cukup | Buruk | Ditolak | Diterima | Pengajuan ulang | Perlu test laboratorium | -
PK/PROJECT/005 | 0 | 2023-12-28 | Pemasangan lantai | Pekerjaaan Arsitektur | 058/017/029 | PT Jaya Konstruksi | 45319 | Granit 60x60 cm | PT Granit Nusantara | Material Lantai | L-012 | Unit Price | L-012 | 95 | 3 | B04 | LC03 | Ada | Ada | Ada | Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Cukup | Buruk | Diterima | Ditolak | Perlu Mock Up | Perlu test laboratorium | -
PK/PROJECT/005 | 2 | 2024-01-10 | Pemasangan lantai | Pekerjaan Arsitektur | 026/048/020 |  | 45332 | Marmer 80x80 | PT Marmer Mulia Sejahtera | Material lantai | L-013 | Lump Sum | L-013 | 32 | 3 | Y07 | LC03 | Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Cukup | Baik | Diterima | Diterima | Perlu Mock Up | Perlu Mock Up | -
PK/PROJECT/005 | 0 | 2024-04-24 | Pengecoran pondasi struktur gedung | Pekerjaan Struktur | 045/022/005 |  | 45436 | Batu Kali 20-30 cm | PT Batu Alam Sejahtera | Material Konstruksi | M-001 | Unit Price | M-001 | 14 | 1 | G02 | LA01 | Ada | Tidak Ada | Ada | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Buruk | Buruk | Ditolak | Ditolak | Pengajuan ulang | Perlu Mock Up | -
PK/PROJECT/005 | 2 | 2024-09-02 | Pengecoran pondasi struktur gedung | Pekerjaan Struktur | 035/025/039 |  | 45567 | Semen Tiga Roda | PT Indocement | Material Dinding & Finishing | F-010 | Unit Price | F-010 | 15 | 2 | A03 | LB02 | Tidak Ada | Tidak Ada | Ada | Setuju | Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Buruk | Buruk | Diterima | Ditolak | Perlu Mock Up | Perlu test laboratorium | -
PK/PROJECT/005 | 2 | 2024-01-03 | Pemasangan lantai | Pekerjaan Arsitektur | 064/036/015 | PT Waskita Karya | 45325 | Keramik Lantai 40x40 cm | PT Keramik Prima | Material Lantai | L-011 | Unit Price | L-011 | 36 | 3 | Z08 | LC03 | Tidak Ada | Tidak Ada | Ada | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Setuju | Baik | Buruk | Diterima | Diterima | Perlu test laboratorium | Perlu Mock Up | -
PK/PROJECT/005 | 2 | 2024-07-18 | Pengecoran pondasi struktur gedung | Pekerjaan Struktur | 012/015/050 |  | 45522 | Besi Ulir Diameter 10mm | PT Baja Utama | Material Konstruksi | M-007 | Lump Sum | M-007 | 29 | 1 | E05 | LA01 | Ada | Tidak Ada | Ada | Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Cukup | Baik | Ditolak | Diterima | Perlu surat jaminan | Pengajuan ulang | -
PK/PROJECT/005 | 2 | 2024-08-29 | Pemasangan lantai | Pekerjaan Arsitektur | 019/030/026 |  | 45564 | Granit 60x60 cm | PT Granit Nusantara | Material Lantai | L-012 | Lump Sum | L-012 | 95 | 3 | B04 | LC03 | Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Baik | Cukup | Ditolak | Diterima | Perlu surat jaminan | Perlu surat jaminan | -
PK/PROJECT/005 | 0 | 2024-09-16 | Instalasi listrik | Pekerjaan Listrik | 020/043/018 | PT Total Bangun Persada | 45581 | Kabel NYM 3x2.5 mm | PT Kabelindo Maju | Material Listrik | E-003 | Unit Price | E-003 | 28 | 4 | H10 | LD04 | Ada | Ada | Ada | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Buruk | Baik | Ditolak | Diterima | Perlu Mock Up | Perlu Mock Up | -
PK/PROJECT/005 | 1 | 2024-11-25 | Pemasangan atap | Pekerjaan Arsitektur | 014/045/030 |  | 45651 | Genteng Asbes | PT Atap Dunia | Material Plafon & Atap | C-006 | Unit Price | C-006 | 67 | 5 | M05 | LE05 | Tidak Ada | Tidak Ada | Ada | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Setuju | Cukup | Buruk | Diterima | Diterima | Perlu Mock Up | Pengajuan ulang | -
PK/PROJECT/005 | 0 | 2024-09-30 | Instalasi listrik | Pekerjaan Listrik | 063/034/022 | PT Hutama Karya | 45595 | Lampu LED 10 Watt | PT Cahaya Elektrik Nusantara | Material Listrik | E-010 | Unit Price | E-010 | 30 | 4 | J09 | LD04 | Ada | Ada | Ada | Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Cukup | Baik | Diterima | Diterima | Perlu Mock Up | Perlu Mock Up | -
PK/PROJECT/005 | 0 | 2024-11-20 | Instalasi listrik | Pekerjaan Listrik | 013/016/035 |  | 45646 | Saklar Schneider | PT Schneider Elektrik Asia | Material Listrik | E-013 | Unit Price | E-013 | 72 | 4 | L07 | LD04 | Ada | Ada | Ada | Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Setuju | Baik | Baik | Diterima | Diterima | Perlu Mock Up | Perlu Mock Up | -
PK/PROJECT/005 | 2 | 2024-10-04 | Instalasi listrik | Pekerjaan Listrik | 050/021/044 | PT Nindya Karya | 45600 | Kabel NYA 1.5 mm | PT Kabel Prima Elektrik | Material Listrik | E-005 | Unit Price | E-005 | 65 | 4 | K12 | LD04 | Ada | Ada | Ada | Setuju | Setuju | Setuju | Setuju | Baik | Baik | Diterima | Diterima | Perlu Mock Up | Perlu Mock Up | -
PK/PROJECT/005 | 1 | 2024-10-25 | Instalasi listrik | Pekerjaan Listrik | 029/012/031 |  | 45621 | Kabel NYA 1.5 mm | PT Kabel Prima Elektrik | Material Listrik | E-005 | Unit Price | E-005 | 65 | 4 | K12 | LD04 | Ada | Ada | Ada | Tidak Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Buruk | Buruk | Diterima | Ditolak | Perla Mock Up | Perla Mock Up | -
Tabel Respon

## UNF (2) (hidden)
Pemilik Proyek |  |  | Pengajuan Contoh Material |  |  | Data Bahan/Material
[21 empty] | Dasar Evaluasi | [5 empty] | Hasil Evaluasi |  | Follow Up |  | Catatan
Nomor | Revisi | Tanggal | Proyek | Paket | No. | Nama Kontraktor | Tanggal Pengajuan | Nama Contoh Bahan/Material | Nama Supplier | Spesifikasi Produk |  | Spesifikasi Kontrak Produk |  | Referensi |  | Lokasi Pekerjaan |  | Lampiran |  |  | Gambar |  | Spesifikasi Teknis |  | Mutu Material
[10 empty] | Type | Kode bahan/material | Type | Kode bahan/material | No. Gambar | RKS hal | Ruang | Lantai | Contoh material | Brosur | Hasil tes | KONTRAKTOR | OWNER | KONTRAKTOR | OWNER | KONTRAKTOR | OWNER | KONTRAKTOR | OWNER | KONTRAKTOR | OWNER
PK/PROJECT/005 | 2 | 2023-11-29 | Pengecoran pondasi struktur gedung | Pekerjaan Struktur | 045/023/008 | PT Wijaya Karya | 45289 | Beton Ready Mix K225 | PT Beton Mix Indonesia | Material Konstruksi | M-005 | Lump Sum | M-005 | 82 | 1 | D01 | LA01 | Ada | Tidak Ada | Ada | Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Setuju | Baik | Buruk | Diterima | Diterima | Perlu test laboratorium | Perlu test laboratorium | -
PK/PROJECT/005 | 1 | 2023-12-01 | Renovasi dinding | Pekerjaan Arsitektur | 032/019/014 | PT Wijaya Karya | 45292 | Semen Tiga Roda | PT Indocement | Material Dinding & Finishing | F-010 | Unit Price | F-010 | 15 | 2 | A03 | LB02 | Tidak Ada | Ada | Ada | Tidak Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Cukup | Baik | Diterima | Diterima | Perlu surat jaminan | Perlu Mock Up | -
PK/PROJECT/005 | 1 | 2023-12-06 | Renovasi dinding | Pekerjaan Arsitektur | 011/029/037 | PT Multi Structure | 45297 | Cat Nippon Paint Vinilex (interior) | PT Nippon Paint Indonesia | Material Dinding & Finishing | F-007 | Lump Sum | F-007 | 4 | 2 | C06 | LB02 | Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Setuju | Buruk | Cukup | Ditolak | Diterima | Pengajuan ulang | Perlu Mock Up | -
PK/PROJECT/005 | 0 | 2023-12-28 | Pemasangan lantai | Pekerjaaan Arsitektur | 058/017/029 | PT Jaya Konstruksi | 45319 | Granit 60x60 cm | PT Granit Nusantara | Material Lantai | L-012 | Unit Price | L-012 | 95 | 3 | B04 | LC03 | Ada | Ada | Ada | Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Cukup | Buruk | Diterima | Ditolak | Perlu Mock Up | Perlu test laboratorium | -
PK/PROJECT/005 | 2 | 2024-01-03 | Pemasangan lantai | Pekerjaan Arsitektur | 064/036/015 | PT Waskita Karya | 45325 | Keramik Lantai 40x40 cm | PT Keramik Prima | Material Lantai | L-011 | Unit Price | L-011 | 36 | 3 | Z08 | LC03 | Tidak Ada | Tidak Ada | Ada | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Setuju | Baik | Buruk | Diterima | Diterima | Perlu test laboratorium | Perlu Mock Up | -
PK/PROJECT/005 | 2 | 2024-01-10 | Pemasangan lantai | Pekerjaan Arsitektur | 026/048/020 | PT Jaya Konstruksi | 45332 | Marmer 80x80 | PT Marmer Mulia Sejahtera | Material lantai | L-013 | Lump Sum | L-013 | 32 | 3 | Y07 | LC03 | Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Cukup | Baik | Diterima | Diterima | Perlu Mock Up | Perlu Mock Up | -
PK/PROJECT/005 | 1 | 2024-02-24 | Pengecoran pondasi struktur gedung | Pekerjaan Struktur | 031/011/040 | PT Multi Structure | 45375 | Besi Ulir Diameter 10mm | PT Baja Utama | Material Konstruksi | M-007 | Unit Price | M-007 | 29 | 1 | E05 | LA01 | Tidak Ada | Tidak Ada | Ada | Tidak Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Cukup | Buruk | Diterima | Diterima | Perlu Mock Up | Pengajuan ulang | -
PK/PROJECT/005 | 1 | 2024-03-09 | Renovasi dinding | Pekerjaan Arsitektur | 017/033/012 | PT Multi Structure | 45391 | Pasir Plester Halus | PT Pasir Makmur | Material Dinding & Finishing | F-002 | Lump Sum | F-002 | 18 | 2 | F11 | LB02 | Tidak Ada | Tidak Ada | Ada | Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Setuju | Cukup | Buruk | Ditolak | Diterima | Pengajuan ulang | Perlu test laboratorium | -
PK/PROJECT/005 | 0 | 2024-04-24 | Pengecoran pondasi struktur gedung | Pekerjaan Struktur | 045/022/005 | PT Jaya Konstruksi | 45436 | Batu Kali 20-30 cm | PT Batu Alam Sejahtera | Material Konstruksi | M-001 | Unit Price | M-001 | 14 | 1 | G02 | LA01 | Ada | Tidak Ada | Ada | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Buruk | Buruk | Ditolak | Ditolak | Pengajuan ulang | Perlu Mock Up | -
PK/PROJECT/005 | 1 | 2024-05-05 | Pengecoran pondasi struktur gedung | Pekerjaan Struktur | 021/007/030 | PT Wijaya Karya | 45448 | Beton Ready Mix K225 | PT Beton Mix Indonesia | Material Konstruksi | M-005 | Lump Sum | M-005 | 82 | 1 | D01 | LA01 | Ada | Ada | Tidak Ada | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Baik | Buruk | Diterima | Diterima | Perlu test laboratorium | Pengajuan ulang | -
PK/PROJECT/005 | 1 | 2024-06-11 | Pemasangan lantai | Pekerjaan Arsitektur | 054/009/021 | PT Wijaya Karya | 45484 | Keramik Lantai 40x40 cm | PT Keramik Prima | Material Lantai | L-011 | Unit Price | L-011 | 36 | 3 | Z08 | LC03 | Tidak Ada | Ada | Ada | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Baik | Buruk | Ditolak | Ditolak | Perlu test laboratorium | Perlu surat jaminan | -
PK/PROJECT/005 | 2 | 2024-07-18 | Pengecoran pondasi struktur gedung | Pekerjaan Struktur | 012/015/050 | PT Waskita Karya | 45522 | Besi Ulir Diameter 10mm | PT Baja Utama | Material Konstruksi | M-007 | Lump Sum | M-007 | 29 | 1 | E05 | LA01 | Ada | Tidak Ada | Ada | Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Cukup | Baik | Ditolak | Diterima | Perlu surat jaminan | Pengajuan ulang | -
PK/PROJECT/005 | 2 | 2024-08-29 | Pemasangan lantai | Pekerjaan Arsitektur | 019/030/026 | PT Waskita Karya | 45564 | Granit 60x60 cm | PT Granit Nusantara | Material Lantai | L-012 | Lump Sum | L-012 | 95 | 3 | B04 | LC03 | Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Baik | Cukup | Ditolak | Diterima | Perlu surat jaminan | Perlu surat jaminan | -
PK/PROJECT/005 | 2 | 2024-09-02 | Pengecoran pondasi struktur gedung | Pekerjaan Struktur | 035/025/039 | PT Jaya Konstruksi | 45567 | Semen Tiga Roda | PT Indocement | Material Dinding & Finishing | F-010 | Unit Price | F-010 | 15 | 2 | A03 | LB02 | Tidak Ada | Tidak Ada | Ada | Setuju | Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Buruk | Buruk | Diterima | Ditolak | Perlu Mock Up | Perlu test laboratorium | -
PK/PROJECT/005 | 1 | 2024-09-16 | Renovasi dinding | Pekerjaan Arsitektur | 027/014/042 | PT Wijaya Karya | 45581 | Pasir Plester Halus | PT Pasir Makmur | Material Konstruksi | F-002 | Lump Sum | F-002 | 18 | 1 | F11 | LA01 | Ada | Tidak Ada | Ada | Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Baik | Baik | Ditolak | Diterima | Perlu test laboratorium | Perlu test laboratorium | -
PK/PROJECT/005 | 0 | 2024-09-16 | Instalasi listrik | Pekerjaan Listrik | 020/043/018 | PT Total Bangun Persada | 45581 | Kabel NYM 3x2.5 mm | PT Kabelindo Maju | Material Listrik | E-003 | Unit Price | E-003 | 28 | 4 | H10 | LD04 | Ada | Ada | Ada | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Buruk | Baik | Ditolak | Diterima | Perlu Mock Up | Perlu Mock Up | -
PK/PROJECT/005 | 0 | 2024-09-30 | Instalasi listrik | Pekerjaan Listrik | 063/034/022 | PT Hutama Karya | 45595 | Lampu LED 10 Watt | PT Cahaya Elektrik Nusantara | Material Listrik | E-010 | Unit Price | E-010 | 30 | 4 | J09 | LD04 | Ada | Ada | Ada | Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Cukup | Baik | Diterima | Diterima | Perlu Mock Up | Perlu Mock Up | -
PK/PROJECT/005 | 2 | 2024-10-04 | Instalasi listrik | Pekerjaan Listrik | 050/021/044 | PT Nindya Karya | 45600 | Kabel NYA 1.5 mm | PT Kabel Prima Elektrik | Material Listrik | E-005 | Unit Price | E-005 | 65 | 4 | K12 | LD04 | Ada | Ada | Ada | Setuju | Setuju | Setuju | Setuju | Baik | Baik | Diterima | Diterima | Perlu Mock Up | Perlu Mock Up | -
PK/PROJECT/005 | 1 | 2024-10-25 | Instalasi listrik | Pekerjaan Listrik | 029/012/031 | PT Nindya Karya | 45621 | Kabel NYA 1.5 mm | PT Kabel Prima Elektrik | Material Listrik | E-005 | Unit Price | E-005 | 65 | 4 | K12 | LD04 | Ada | Ada | Ada | Tidak Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Buruk | Buruk | Diterima | Ditolak | Perla Mock Up | Perla Mock Up | -
PK/PROJECT/005 | 0 | 2024-11-20 | Instalasi listrik | Pekerjaan Listrik | 013/016/035 | PT Hutama Karya | 45646 | Saklar Schneider | PT Schneider Elektrik Asia | Material Listrik | E-013 | Unit Price | E-013 | 72 | 4 | L07 | LD04 | Ada | Ada | Ada | Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Setuju | Baik | Baik | Diterima | Diterima | Perlu Mock Up | Perlu Mock Up | -
PK/PROJECT/005 | 1 | 2024-11-25 | Pemasangan atap | Pekerjaan Arsitektur | 014/045/030 | PT Total Bangun Persada | 45651 | Genteng Asbes | PT Atap Dunia | Material Plafon & Atap | C-006 | Unit Price | C-006 | 67 | 5 | M05 | LE05 | Tidak Ada | Tidak Ada | Ada | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Setuju | Cukup | Buruk | Diterima | Diterima | Perlu Mock Up | Pengajuan ulang | -
Tabel Respon

## 1NF
Revisi Proyek | Tanggal Pengajuan | Proyek | Paket | Nomor Pengajuan | Nama Kontraktor | Tanggal Proyek | Nama Contoh Bahan/Material | Nama Supplier | Spesifikasi Produk (Type) | Spesifikasi Produk (Kode bahan/material) | Spesifikasi Kontrak Produk (Type) | Referensi (No. Gambar) | Referensi (RKS hal) | Lokasi Pekerjaan (Ruang) | Lokasi Pekerjaan (Lantai) | Contoh material | Brosur | Hasil tes | Evaluasi Gambar (KONTRAKTOR) | Evaluasi Gambar (OWNER) | Evaluasi Spesifikasi Teknis (KONTRAKTOR) | Evaluasi Spesifikasi Teknis (OWNER) | Mutu Material (KONTRAKTOR) | Mutu Material (OWNER) | Hasil Evaluasi (KONTRAKTOR) | Hasil Evaluasi (OWNER) | Follow Up (KONTRAKTOR) | Follow Up (OWNER) | Catatan
2 | 2023-11-29 | Pengecoran pondasi struktur gedung | Pekerjaan Struktur | 045/023/008 | PT Wijaya Karya | 2023-12-29 | Beton Ready Mix K225 | PT Beton Mix Indonesia | Material Konstruksi | M-005 | Lump Sum | 82 | 1 | D01 | LA01 | Ada | Tidak Ada | Ada | Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Setuju | Baik | Buruk | Diterima | Diterima | Perlu test laboratorium | Perlu test laboratorium | -
1 | 2023-12-01 | Renovasi dinding | Pekerjaan Arsitektur | 032/019/014 | PT Wijaya Karya | 2024-01-01 | Semen Tiga Roda | PT Indocement | Material Dinding & Finishing | F-010 | Unit Price | 15 | 2 | A03 | LB02 | Tidak Ada | Ada | Ada | Tidak Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Cukup | Baik | Diterima | Diterima | Perlu surat jaminan | Perlu Mock Up | -
1 | 2023-12-06 | Renovasi dinding | Pekerjaan Arsitektur | 011/029/037 | PT Multi Structure | 2024-01-06 | Cat Nippon Paint Vinilex (interior) | PT Nippon Paint Indonesia | Material Dinding & Finishing | F-007 | Lump Sum | 4 | 2 | C06 | LB02 | Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Setuju | Buruk | Cukup | Ditolak | Diterima | Pengajuan ulang | Perlu Mock Up | -
0 | 2023-12-28 | Pemasangan lantai | Pekerjaaan Arsitektur | 058/017/029 | PT Jaya Konstruksi | 2024-01-28 | Granit 60x60 cm | PT Granit Nusantara | Material Lantai | L-012 | Unit Price | 95 | 3 | B04 | LC03 | Ada | Ada | Ada | Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Cukup | Buruk | Diterima | Ditolak | Perlu Mock Up | Perlu test laboratorium | -
2 | 2024-01-03 | Pemasangan lantai | Pekerjaan Arsitektur | 064/036/015 | PT Waskita Karya | 2024-02-03 | Keramik Lantai 40x40 cm | PT Keramik Prima | Material Lantai | L-011 | Unit Price | 36 | 3 | Z08 | LC03 | Tidak Ada | Tidak Ada | Ada | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Setuju | Baik | Buruk | Diterima | Diterima | Perlu test laboratorium | Perlu Mock Up | -
2 | 2024-01-10 | Pemasangan lantai | Pekerjaan Arsitektur | 026/048/020 | PT Jaya Konstruksi | 2024-02-10 | Marmer 80x80 | PT Marmer Mulia Sejahtera | Material Lantai | L-013 | Lump Sum | 32 | 3 | Y07 | LC03 | Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Cukup | Baik | Diterima | Diterima | Perlu Mock Up | Perlu Mock Up | -
1 | 2024-02-24 | Pengecoran pondasi struktur gedung | Pekerjaan Struktur | 031/011/040 | PT Multi Structure | 2024-03-24 | Besi Ulir Diameter 10mm | PT Baja Utama | Material Konstruksi | M-007 | Unit Price | 29 | 1 | E05 | LA01 | Tidak Ada | Tidak Ada | Ada | Tidak Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Cukup | Buruk | Diterima | Diterima | Perlu Mock Up | Pengajuan ulang | -
1 | 2024-03-09 | Renovasi dinding | Pekerjaan Arsitektur | 017/033/012 | PT Multi Structure | 2024-04-09 | Pasir Plester Halus | PT Pasir Makmur | Material Dinding & Finishing | F-002 | Lump Sum | 18 | 2 | F11 | LB02 | Tidak Ada | Tidak Ada | Ada | Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Setuju | Cukup | Buruk | Ditolak | Diterima | Pengajuan ulang | Perlu test laboratorium | -
0 | 2024-04-24 | Pengecoran pondasi struktur gedung | Pekerjaan Struktur | 045/022/005 | PT Jaya Konstruksi | 2024-05-24 | Batu Kali 20-30 cm | PT Batu Alam Sejahtera | Material Konstruksi | M-001 | Unit Price | 14 | 1 | G02 | LA01 | Ada | Tidak Ada | Ada | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Buruk | Buruk | Ditolak | Ditolak | Pengajuan ulang | Perlu Mock Up | -
1 | 2024-05-05 | Pengecoran pondasi struktur gedung | Pekerjaan Struktur | 021/007/030 | PT Wijaya Karya | 2024-06-05 | Beton Ready Mix K225 | PT Beton Mix Indonesia | Material Konstruksi | M-005 | Lump Sum | 82 | 1 | D01 | LA01 | Ada | Ada | Tidak Ada | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Baik | Buruk | Diterima | Diterima | Perlu test laboratorium | Pengajuan ulang | -
1 | 2024-06-11 | Pemasangan lantai | Pekerjaan Arsitektur | 054/009/021 | PT Wijaya Karya | 2024-07-11 | Keramik Lantai 40x40 cm | PT Keramik Prima | Material Lantai | L-011 | Unit Price | 36 | 3 | Z08 | LC03 | Tidak Ada | Ada | Ada | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Baik | Buruk | Ditolak | Ditolak | Perlu test laboratorium | Perlu surat jaminan | -
2 | 2024-07-18 | Pengecoran pondasi struktur gedung | Pekerjaan Struktur | 012/015/050 | PT Waskita Karya | 2024-08-18 | Besi Ulir Diameter 10mm | PT Baja Utama | Material Konstruksi | M-007 | Lump Sum | 29 | 1 | E05 | LA01 | Ada | Tidak Ada | Ada | Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Cukup | Baik | Ditolak | Diterima | Perlu surat jaminan | Pengajuan ulang | -
2 | 2024-08-29 | Pemasangan lantai | Pekerjaan Arsitektur | 019/030/026 | PT Waskita Karya | 2024-09-29 | Granit 60x60 cm | PT Granit Nusantara | Material Lantai | L-012 | Lump Sum | 95 | 3 | B04 | LC03 | Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Baik | Cukup | Ditolak | Diterima | Perlu surat jaminan | Perlu surat jaminan | -
2 | 2024-09-02 | Pengecoran pondasi struktur gedung | Pekerjaan Struktur | 035/025/039 | PT Jaya Konstruksi | 2024-10-02 | Semen Tiga Roda | PT Indocement | Material Dinding & Finishing | F-010 | Unit Price | 15 | 2 | A03 | LB02 | Tidak Ada | Tidak Ada | Ada | Setuju | Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Buruk | Buruk | Diterima | Ditolak | Perlu Mock Up | Perlu test laboratorium | -
1 | 2024-09-16 | Renovasi dinding | Pekerjaan Arsitektur | 027/014/042 | PT Wijaya Karya | 2024-10-16 | Pasir Plester Halus | PT Pasir Makmur | Material Konstruksi | F-002 | Lump Sum | 18 | 1 | F11 | LA01 | Ada | Tidak Ada | Ada | Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Baik | Baik | Ditolak | Diterima | Perlu test laboratorium | Perlu test laboratorium | -
0 | 2024-09-16 | Instalasi listrik | Pekerjaan Listrik | 020/043/018 | PT Total Bangun Persada | 2024-10-16 | Kabel NYM 3x2.5 mm | PT Kabelindo Maju | Material Listrik | E-003 | Unit Price | 28 | 4 | H10 | LD04 | Ada | Ada | Ada | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Buruk | Baik | Ditolak | Diterima | Perlu Mock Up | Perlu Mock Up | -
0 | 2024-09-30 | Instalasi listrik | Pekerjaan Listrik | 063/034/022 | PT Hutama Karya | 2024-10-30 | Lampu LED 10 Watt | PT Cahaya Elektrik Nusantara | Material Listrik | E-010 | Unit Price | 30 | 4 | J09 | LD04 | Ada | Ada | Ada | Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Cukup | Baik | Diterima | Diterima | Perlu Mock Up | Perlu Mock Up | -
2 | 2024-10-04 | Instalasi listrik | Pekerjaan Listrik | 050/021/044 | PT Nindya Karya | 2024-11-04 | Kabel NYA 1.5 mm | PT Kabel Prima Elektrik | Material Listrik | E-005 | Unit Price | 65 | 4 | K12 | LD04 | Ada | Ada | Ada | Setuju | Setuju | Setuju | Setuju | Baik | Baik | Diterima | Diterima | Perlu Mock Up | Perlu Mock Up | -
1 | 2024-10-25 | Instalasi listrik | Pekerjaan Listrik | 029/012/031 | PT Nindya Karya | 2024-11-25 | Kabel NYA 1.5 mm | PT Kabel Prima Elektrik | Material Listrik | E-005 | Unit Price | 65 | 4 | K12 | LD04 | Ada | Ada | Ada | Tidak Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Buruk | Buruk | Diterima | Ditolak | Perla Mock Up | Perla Mock Up | -
0 | 2024-11-20 | Instalasi listrik | Pekerjaan Listrik | 013/016/035 | PT Hutama Karya | 2024-12-20 | Saklar Schneider | PT Schneider Elektrik Asia | Material Listrik | E-013 | Unit Price | 72 | 4 | L07 | LD04 | Ada | Ada | Ada | Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Setuju | Baik | Baik | Diterima | Diterima | Perlu Mock Up | Perlu Mock Up | -
1 | 2024-11-25 | Pemasangan atap | Pekerjaan Arsitektur | 014/045/030 | PT Total Bangun Persada | 2024-12-25 | Genteng Asbes | PT Atap Dunia | Material Plafon & Atap | C-006 | Unit Price | 67 | 5 | M05 | LE05 | Tidak Ada | Tidak Ada | Ada | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Setuju | Cukup | Buruk | Diterima | Diterima | Perlu Mock Up | Pengajuan ulang | -
PT Adi Karya
[5 empty] | PT PP (Persero) TBK |  | Bata Merah
[5 empty] | PT Summarecon Agung TBK |  | Pasir Hitam
[5 empty] | PT Ciputra Development TBK |  | Pipa PVC 3 Inch
[5 empty] | PT Sedayu Agung |  | Elbow PVC
[5 empty] | PT Surya Semester Internusa TBK |  | Pipa Galvanis
[5 empty] | Leighton Contractors Indonesia |  | Cat Tembok Dulux
[5 empty] | PT Brantas Abipraya (Persero) |  | Roller Cat
Kayu Balok 4x6
Triplek 12mm
Besi Beton Ulir

## 2NF
Revisi Proyek | Tanggal Pengajuan | Proyek | Paket | Nomor Pengajuan | Nama Kontraktor | Tanggal Proyek | Nama Contoh Bahan/Material | Nama Supplier | Spesifikasi Produk (Type) | Spesifikasi Produk (Kode bahan/material) | Spesifikasi Kontrak Produk (Type) | Referensi (No. Gambar) | Referensi (RKS hal) | Lokasi Pekerjaan (Ruang) | Lokasi Pekerjaan (Lantai) | Contoh material | Brosur | Hasil tes | Evaluasi Gambar (KONTRAKTOR) | Evaluasi Gambar (OWNER) | Evaluasi Spesifikasi Teknis (KONTRAKTOR) | Evaluasi Spesifikasi Teknis (OWNER) | Mutu Material (KONTRAKTOR) | Mutu Material (OWNER) | Hasil Evaluasi (KONTRAKTOR) | Hasil Evaluasi (OWNER) | Follow Up (KONTRAKTOR) | Follow Up (OWNER) | Catatan
2 | 2023-11-29 | Pengecoran pondasi struktur gedung | Pekerjaan Struktur | 045/023/008 | PT Wijaya Karya | 2023-12-29 | Beton Ready Mix K225 | PT Beton Mix Indonesia | Material Konstruksi | M-005 | Lump Sum | 82 | 1 | D01 | LA01 | Ada | Tidak Ada | Ada | Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Setuju | Baik | Buruk | Diterima | Diterima | Perlu test laboratorium | Perlu test laboratorium | -
1 | 2023-12-01 | Renovasi dinding | Pekerjaan Arsitektur | 032/019/014 | PT Wijaya Karya | 2024-01-01 | Semen Tiga Roda | PT Indocement | Material Dinding & Finishing | F-010 | Unit Price | 15 | 2 | A03 | LB02 | Tidak Ada | Ada | Ada | Tidak Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Cukup | Baik | Diterima | Diterima | Perlu surat jaminan | Perlu Mock Up | -
1 | 2023-12-06 | Renovasi dinding | Pekerjaan Arsitektur | 011/029/037 | PT Multi Structure | 2024-01-06 | Cat Nippon Paint Vinilex (interior) | PT Nippon Paint Indonesia | Material Dinding & Finishing | F-007 | Lump Sum | 4 | 2 | C06 | LB02 | Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Setuju | Buruk | Cukup | Ditolak | Diterima | Pengajuan ulang | Perlu Mock Up | -
0 | 2023-12-28 | Pemasangan lantai | Pekerjaaan Arsitektur | 058/017/029 | PT Jaya Konstruksi | 2024-01-28 | Granit 60x60 cm | PT Granit Nusantara | Material Lantai | L-012 | Unit Price | 95 | 3 | B04 | LC03 | Ada | Ada | Ada | Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Cukup | Buruk | Diterima | Ditolak | Perlu Mock Up | Perlu test laboratorium | -
2 | 2024-01-03 | Pemasangan lantai | Pekerjaan Arsitektur | 064/036/015 | PT Waskita Karya | 2024-02-03 | Keramik Lantai 40x40 cm | PT Keramik Prima | Material Lantai | L-011 | Unit Price | 36 | 3 | Z08 | LC03 | Tidak Ada | Tidak Ada | Ada | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Setuju | Baik | Buruk | Diterima | Diterima | Perlu test laboratorium | Perlu Mock Up | -
2 | 2024-01-10 | Pemasangan lantai | Pekerjaan Arsitektur | 026/048/020 | PT Jaya Konstruksi | 2024-02-10 | Marmer 80x80 | PT Marmer Mulia Sejahtera | Material Lantai | L-013 | Lump Sum | 32 | 3 | Y07 | LC03 | Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Cukup | Baik | Diterima | Diterima | Perlu Mock Up | Perlu Mock Up | -
1 | 2024-02-24 | Pengecoran pondasi struktur gedung | Pekerjaan Struktur | 031/011/040 | PT Multi Structure | 2024-03-24 | Besi Ulir Diameter 10mm | PT Baja Utama | Material Konstruksi | M-007 | Unit Price | 29 | 1 | E05 | LA01 | Tidak Ada | Tidak Ada | Ada | Tidak Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Cukup | Buruk | Diterima | Diterima | Perlu Mock Up | Pengajuan ulang | -
1 | 2024-03-09 | Renovasi dinding | Pekerjaan Arsitektur | 017/033/012 | PT Multi Structure | 2024-04-09 | Pasir Plester Halus | PT Pasir Makmur | Material Dinding & Finishing | F-002 | Lump Sum | 18 | 2 | F11 | LB02 | Tidak Ada | Tidak Ada | Ada | Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Setuju | Cukup | Buruk | Ditolak | Diterima | Pengajuan ulang | Perlu test laboratorium | -
0 | 2024-04-24 | Pengecoran pondasi struktur gedung | Pekerjaan Struktur | 045/022/005 | PT Jaya Konstruksi | 2024-05-24 | Batu Kali 20-30 cm | PT Batu Alam Sejahtera | Material Konstruksi | M-001 | Unit Price | 14 | 1 | G02 | LA01 | Ada | Tidak Ada | Ada | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Buruk | Buruk | Ditolak | Ditolak | Pengajuan ulang | Perlu Mock Up | -
1 | 2024-05-05 | Pengecoran pondasi struktur gedung | Pekerjaan Struktur | 021/007/030 | PT Wijaya Karya | 2024-06-05 | Beton Ready Mix K225 | PT Beton Mix Indonesia | Material Konstruksi | M-005 | Lump Sum | 82 | 1 | D01 | LA01 | Ada | Ada | Tidak Ada | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Baik | Buruk | Diterima | Diterima | Perlu test laboratorium | Pengajuan ulang | -
1 | 2024-06-11 | Pemasangan lantai | Pekerjaan Arsitektur | 054/009/021 | PT Wijaya Karya | 2024-07-11 | Keramik Lantai 40x40 cm | PT Keramik Prima | Material Lantai | L-011 | Unit Price | 36 | 3 | Z08 | LC03 | Tidak Ada | Ada | Ada | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Baik | Buruk | Ditolak | Ditolak | Perlu test laboratorium | Perlu surat jaminan | -
2 | 2024-07-18 | Pengecoran pondasi struktur gedung | Pekerjaan Struktur | 012/015/050 | PT Waskita Karya | 2024-08-18 | Besi Ulir Diameter 10mm | PT Baja Utama | Material Konstruksi | M-007 | Lump Sum | 29 | 1 | E05 | LA01 | Ada | Tidak Ada | Ada | Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Cukup | Baik | Ditolak | Diterima | Perlu surat jaminan | Pengajuan ulang | -
2 | 2024-08-29 | Pemasangan lantai | Pekerjaan Arsitektur | 019/030/026 | PT Waskita Karya | 2024-09-29 | Granit 60x60 cm | PT Granit Nusantara | Material Lantai | L-012 | Lump Sum | 95 | 3 | B04 | LC03 | Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Baik | Cukup | Ditolak | Diterima | Perlu surat jaminan | Perlu surat jaminan | -
2 | 2024-09-02 | Pengecoran pondasi struktur gedung | Pekerjaan Struktur | 035/025/039 | PT Jaya Konstruksi | 2024-10-02 | Semen Tiga Roda | PT Indocement | Material Dinding & Finishing | F-010 | Unit Price | 15 | 2 | A03 | LB02 | Tidak Ada | Tidak Ada | Ada | Setuju | Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Buruk | Buruk | Diterima | Ditolak | Perlu Mock Up | Perlu test laboratorium | -
1 | 2024-09-16 | Renovasi dinding | Pekerjaan Arsitektur | 027/014/042 | PT Wijaya Karya | 2024-10-16 | Pasir Plester Halus | PT Pasir Makmur | Material Konstruksi | F-002 | Lump Sum | 18 | 1 | F11 | LA01 | Ada | Tidak Ada | Ada | Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Baik | Baik | Ditolak | Diterima | Perlu test laboratorium | Perlu test laboratorium | -
0 | 2024-09-16 | Instalasi listrik | Pekerjaan Listrik | 020/043/018 | PT Total Bangun Persada | 2024-10-16 | Kabel NYM 3x2.5 mm | PT Kabelindo Maju | Material Listrik | E-003 | Unit Price | 28 | 4 | H10 | LD04 | Ada | Ada | Ada | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Buruk | Baik | Ditolak | Diterima | Perlu Mock Up | Perlu Mock Up | -
0 | 2024-09-30 | Instalasi listrik | Pekerjaan Listrik | 063/034/022 | PT Hutama Karya | 2024-10-30 | Lampu LED 10 Watt | PT Cahaya Elektrik Nusantara | Material Listrik | E-010 | Unit Price | 30 | 4 | J09 | LD04 | Ada | Ada | Ada | Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Cukup | Baik | Diterima | Diterima | Perlu Mock Up | Perlu Mock Up | -
2 | 2024-10-04 | Instalasi listrik | Pekerjaan Listrik | 050/021/044 | PT Nindya Karya | 2024-11-04 | Kabel NYA 1.5 mm | PT Kabel Prima Elektrik | Material Listrik | E-005 | Unit Price | 65 | 4 | K12 | LD04 | Ada | Ada | Ada | Setuju | Setuju | Setuju | Setuju | Baik | Baik | Diterima | Diterima | Perlu Mock Up | Perlu Mock Up | -
1 | 2024-10-25 | Instalasi listrik | Pekerjaan Listrik | 029/012/031 | PT Nindya Karya | 2024-11-25 | Kabel NYA 1.5 mm | PT Kabel Prima Elektrik | Material Listrik | E-005 | Unit Price | 65 | 4 | K12 | LD04 | Ada | Ada | Ada | Tidak Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Buruk | Buruk | Diterima | Ditolak | Perla Mock Up | Perla Mock Up | -
0 | 2024-11-20 | Instalasi listrik | Pekerjaan Listrik | 013/016/035 | PT Hutama Karya | 2024-12-20 | Saklar Schneider | PT Schneider Elektrik Asia | Material Listrik | E-013 | Unit Price | 72 | 4 | L07 | LD04 | Ada | Ada | Ada | Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Setuju | Baik | Baik | Diterima | Diterima | Perlu Mock Up | Perlu Mock Up | -
1 | 2024-11-25 | Pemasangan atap | Pekerjaan Arsitektur | 014/045/030 | PT Total Bangun Persada | 2024-12-25 | Genteng Asbes | PT Atap Dunia | Material Plafon & Atap | C-006 | Unit Price | 67 | 5 | M05 | LE05 | Tidak Ada | Tidak Ada | Ada | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Setuju | Cukup | Buruk | Diterima | Diterima | Perlu Mock Up | Pengajuan ulang | -

## 3NF
Master Table | PK/PROJECT/005
Nomor Pengajuan | Revisi Proyek | Tanggal Pengajuan | Paket | Nama Kontraktor | Tanggal Proyek | Spesifikasi Produk (Kode bahan/material) | Spesifikasi Produk (Type) | Spesifikasi Kontrak Produk (Type) | Contoh material | Brosur | Hasil tes | Evaluasi Gambar (KONTRAKTOR) | Evaluasi Gambar (OWNER) | Evaluasi Spesifikasi Teknis (KONTRAKTOR) | Evaluasi Spesifikasi Teknis (OWNER) | Mutu Material (KONTRAKTOR) | Mutu Material (OWNER) | Hasil Evaluasi (KONTRAKTOR) | Hasil Evaluasi (OWNER) | Follow Up (KONTRAKTOR) | Follow Up (OWNER)
045/023/008 | 2 | 2023-11-29 | Pekerjaan Struktur | PT Wijaya Karya | 2023-12-29 | M-005 | Material Konstruksi | Lump Sum | Ada | Tidak Ada | Ada | Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Setuju | Baik | Buruk | Diterima | Diterima | Perlu test laboratorium | Perlu test laboratorium
032/019/014 | 1 | 2023-12-01 | Pekerjaan Arsitektur | PT Wijaya Karya | 2024-01-01 | F-010 | Material Dinding & Finishing | Unit Price | Tidak Ada | Ada | Ada | Tidak Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Cukup | Baik | Diterima | Diterima | Perlu surat jaminan | Perlu Mock Up
011/029/037 | 1 | 2023-12-06 | Pekerjaan Arsitektur | PT Multi Structure | 2024-01-06 | F-007 | Material Dinding & Finishing | Lump Sum | Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Setuju | Buruk | Cukup | Ditolak | Diterima | Pengajuan ulang | Perlu Mock Up
058/017/029 | 0 | 2023-12-28 | Pekerjaaan Arsitektur | PT Jaya Konstruksi | 2024-01-28 | L-012 | Material Lantai | Unit Price | Ada | Ada | Ada | Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Cukup | Buruk | Diterima | Ditolak | Perlu Mock Up | Perlu test laboratorium
064/036/015 | 2 | 2024-01-03 | Pekerjaan Arsitektur | PT Waskita Karya | 2024-02-03 | L-011 | Material Lantai | Unit Price | Tidak Ada | Tidak Ada | Ada | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Setuju | Baik | Buruk | Diterima | Diterima | Perlu test laboratorium | Perlu Mock Up
026/048/020 | 2 | 2024-01-10 | Pekerjaan Arsitektur | PT Jaya Konstruksi | 2024-02-10 | L-013 | Material Lantai | Lump Sum | Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Cukup | Baik | Diterima | Diterima | Perlu Mock Up | Perlu Mock Up
031/011/040 | 1 | 2024-02-24 | Pekerjaan Struktur | PT Multi Structure | 2024-03-24 | M-007 | Material Konstruksi | Unit Price | Tidak Ada | Tidak Ada | Ada | Tidak Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Cukup | Buruk | Diterima | Diterima | Perlu Mock Up | Pengajuan ulang
017/033/012 | 1 | 2024-03-09 | Pekerjaan Arsitektur | PT Multi Structure | 2024-04-09 | F-002 | Material Dinding & Finishing | Lump Sum | Tidak Ada | Tidak Ada | Ada | Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Setuju | Cukup | Buruk | Ditolak | Diterima | Pengajuan ulang | Perlu test laboratorium
045/022/005 | 0 | 2024-04-24 | Pekerjaan Struktur | PT Jaya Konstruksi | 2024-05-24 | M-001 | Material Konstruksi | Unit Price | Ada | Tidak Ada | Ada | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Buruk | Buruk | Ditolak | Ditolak | Pengajuan ulang | Perlu Mock Up
021/007/030 | 1 | 2024-05-05 | Pekerjaan Struktur | PT Wijaya Karya | 2024-06-05 | M-005 | Material Konstruksi | Lump Sum | Ada | Ada | Tidak Ada | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Baik | Buruk | Diterima | Diterima | Perlu test laboratorium | Pengajuan ulang
054/009/021 | 1 | 2024-06-11 | Pekerjaan Arsitektur | PT Wijaya Karya | 2024-07-11 | L-011 | Material Lantai | Unit Price | Tidak Ada | Ada | Ada | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Baik | Buruk | Ditolak | Ditolak | Perlu test laboratorium | Perlu surat jaminan
012/015/050 | 2 | 2024-07-18 | Pekerjaan Struktur | PT Waskita Karya | 2024-08-18 | M-007 | Material Konstruksi | Lump Sum | Ada | Tidak Ada | Ada | Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Cukup | Baik | Ditolak | Diterima | Perlu surat jaminan | Pengajuan ulang
019/030/026 | 2 | 2024-08-29 | Pekerjaan Arsitektur | PT Waskita Karya | 2024-09-29 | L-012 | Material Lantai | Lump Sum | Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Baik | Cukup | Ditolak | Diterima | Perlu surat jaminan | Perlu surat jaminan
035/025/039 | 2 | 2024-09-02 | Pekerjaan Struktur | PT Jaya Konstruksi | 2024-10-02 | F-010 | Material Dinding & Finishing | Unit Price | Tidak Ada | Tidak Ada | Ada | Setuju | Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Buruk | Buruk | Diterima | Ditolak | Perlu Mock Up | Perlu test laboratorium
027/014/042 | 1 | 2024-09-16 | Pekerjaan Arsitektur | PT Wijaya Karya | 2024-10-16 | F-002 | Material Konstruksi | Lump Sum | Ada | Tidak Ada | Ada | Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Baik | Baik | Ditolak | Diterima | Perlu test laboratorium | Perlu test laboratorium
020/043/018 | 0 | 2024-09-16 | Pekerjaan Listrik | PT Total Bangun Persada | 2024-10-16 | E-003 | Material Listrik | Unit Price | Ada | Ada | Ada | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Buruk | Baik | Ditolak | Diterima | Perlu Mock Up | Perlu Mock Up
063/034/022 | 0 | 2024-09-30 | Pekerjaan Listrik | PT Hutama Karya | 2024-10-30 | E-010 | Material Listrik | Unit Price | Ada | Ada | Ada | Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Cukup | Baik | Diterima | Diterima | Perlu Mock Up | Perlu Mock Up
050/021/044 | 2 | 2024-10-04 | Pekerjaan Listrik | PT Nindya Karya | 2024-11-04 | E-005 | Material Listrik | Unit Price | Ada | Ada | Ada | Setuju | Setuju | Setuju | Setuju | Baik | Baik | Diterima | Diterima | Perlu Mock Up | Perlu Mock Up
029/012/031 | 1 | 2024-10-25 | Pekerjaan Listrik | PT Nindya Karya | 2024-11-25 | E-005 | Material Listrik | Unit Price | Ada | Ada | Ada | Tidak Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Buruk | Buruk | Diterima | Ditolak | Perla Mock Up | Perla Mock Up
013/016/035 | 0 | 2024-11-20 | Pekerjaan Listrik | PT Hutama Karya | 2024-12-20 | E-013 | Material Listrik | Unit Price | Ada | Ada | Ada | Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Setuju | Baik | Baik | Diterima | Diterima | Perlu Mock Up | Perlu Mock Up
014/045/030 | 1 | 2024-11-25 | Pekerjaan Arsitektur | PT Total Bangun Persada | 2024-12-25 | C-006 | Material Plafon & Atap | Unit Price | Tidak Ada | Tidak Ada | Ada | Tidak Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Setuju | Cukup | Buruk | Diterima | Diterima | Perlu Mock Up | Pengajuan ulang
Spesifikasi Produk (Kode bahan/material) | Nama Contoh Bahan/Material | Nama Supplier | Referensi (No. Gambar) | Lokasi Pekerjaan (Ruang)
C-006 | Genteng Asbes | PT Atap Dunia | 67 | M05
E-003 | Kabel NYM 3x2.5 mm | PT Kabelindo Maju | 28 | H10
E-005 | Kabel NYA 1.5 mm | PT Kabel Prima Elektrik | 65 | K12
E-010 | Lampu LED 10 Watt | PT Cahaya Elektrik Nusantara | 30 | J09
E-013 | Saklar Schneider | PT Schneider Elektrik Asia | 72 | L07
F-002 | Pasir Plester Halus | PT Pasir Makmur | 18 | F11
F-007 | Cat Nippon Paint Vinilex (interior) | PT Nippon Paint Indonesia | 4 | C06
F-010 | Semen Tiga Roda | PT Indocement | 15 | A03
L-011 | Keramik Lantai 40x40 cm | PT Keramik Prima | 36 | Z08
L-012 | Granit 60x60 cm | PT Granit Nusantara | 95 | B04
L-013 | Marmer 80x80 | PT Marmer Mulia Sejahtera | 32 | Y07
M-001 | Batu Kali 20-30 cm | PT Batu Alam Sejahtera | 14 | G02
M-005 | Beton Ready Mix K225 | PT Beton Mix Indonesia | 82 | D01
M-007 | Besi Ulir Diameter 10mm | PT Baja Utama | 29 | E05
Spesifikasi Produk (Type) | Proyek | Referensi (RKS hal) | Lokasi Pekerjaan (Lantai)
Material Konstruksi | Pengecoran pondasi struktur gedung | 1 | LA01
Material Dinding & Finishing | Renovasi dinding | 2 | LB02
Material Lantai | Pemasangan lantai | 3 | LC03
Material Listrik | Instalasi listrik | 4 | LD04
Material Plafon & Atap | Pemasangan atap | 5 | LE05